## Exemple de plan daction
EXEMPLE AVEC MES OBJECTIFS BUSINESS
OBJECTIFS | Quoi ? | Qui ? | Comment ? | Quand ? |  | Où ? | Fait ?
| Nom de la tâche | Personne en charge | Budget et autres ressources | Date de début | Date de fin | Zones géographique
Appeler les clients existants | Chercher dans notre base de données les clients les plus satisfaits par nos produits | Marie | Base de données | 2019-10-03 | 2019-10-03 | X | FALSE
| Les appeler un par un en leur proposant un ou plusieurs produits complémentaires. | Marie | Téléphone | 2019-10-04 | 2019-10-14 | X | FALSE
Envoyer une campagne email qui offre -10% sur nos produits | Préparer un code de réduction de -10% | Simon | Logiciel de vente | 2019-10-16 | 2019-10-16 | X | FALSE
| Sélectionner les prospects dans notre base de données | Simon | Base de données | 2019-10-16 | 2019-10-16 | X | FALSE
| Envoyer un email | Simon | Email Service Provider | 2019-10-17 | 2019-10-18 | X | FALSE
Créer des campagnes de publicité Facebook | Préparer les visuels et les messages | Paul | Photoshop / Google Doc | 2019-10-16 | 2019-10-23 | X | FALSE
| Paramétrer les audiences | Paul | Facebook | 2019-10-23 | 2019-10-24 | X | FALSE
| Publier les publicités | Paul | Budget de 5000€ pour les publicités | 2019-10-24 | 2019-10-25 | X | FALSE

## A ton tour
OBJECTIFS | Quoi ? | Qui ? | Comment ? | Quand ? |  | Où ? | Fait ?
| Nom de la tâche | Personne en charge | Budget et autres ressources | Date de début | Date de fin | Zones géographique
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE